## Planilha1
	Descrição	Baseline	Realizado	Restando
Dia 0	Esboço do banco de dados	90	10	80
Dia 1	Construção do banco de dados	81	0	80
Dia 2	Definição do front-end	72	0	80
Dia 3	Aprovação do front-end	63	20	60
Dia 4	Sistema CRUD	54	5	55
Dia 5	Sistema CRUD	45	0	55
Dia 6	Teste do CRUD	36	10	45
Dia 7	Aprovação do CRUD	27	7	38
Dia 8	Teste do CRUD	18	0	38
Dia 9	Teste do CRUD	9	9	29